| План-график введения ФГОС ДО Рассмотрено на заседании Утверждено:. Педагогического совета Заведующая МБДОУ д/с «Ромашка». « » _____________ 201 г. ______________Т.В. Слюсарь. Пр. №___ от_«___»____________20___г .. План-график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с «Ромашка» на 2013-2016 год. Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ Задачи:  Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ  Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;  Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;  Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители. № п/п; Направления деятельности, мероприятия; Сроки проведения; Предполагаемые результаты; Ответственные. 1.; Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 1.1.; Проведение педагогического совета педагогов МБДОУ по введению ФГОС ДО.; Декабрь 2013; Обсуждение материалов ФГОС ДО Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2014-2016г.; Заведующая МБДОУ ст. воспитатель. 1.2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС; постоянно; Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО; Заведующая МБДОУ. 1.3.; Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ.; Декабрь 2013 – Январь 2014; Изучение ФГОС ДО; Заведующая , Ст. воспитатель. 1.4.; Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ; Март 2014; Приказ о создании рабочей группы; Заведующая. 1.5.; Разработка плана-графика по введению ФГОС ДО на 2014-2016 год; июнь 2014; План-график; Рабочая группа. 1.6.; Разработка проекта ООП ДО МБДОУ; Сентябрь-декабрь 2015г.; Программа МБДОУ; Рабочая группа. 2.; Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 2.1.; Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования; Февраль 2014; Положение и план мероприятий; Рабочая группа. 2.2.; Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ; Постоянно; Система методической работы; Ст. воспитатель. 2.3.; Утверждение ООПДО МБДОУ; Март 2016г.; Приказ МБДОУ; Заведующая. 2.4.; Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования; Постоянно; Накопление опыта работы; Ст.воспитатель, педагоги ДОУ. 2.5.; Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ; Согласно годовому плану; Распространение педагогического опыта; Ст.воспитатель, педагоги ДОУ. 2.6.; Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования; Май 2014, Сентябрь 2016; Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС; Ст. воспитатель. 2.7.; Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО; По отдельному плану; Изучение образовательных потребностей родителей; Ст.воспитатель воспитатели. 2.8.; Организация развивающей предметно - пространственной среды; 2014 – 2016г.; Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС; Заведующая Ст.воспитатель Воспитатели групп. 2.9.; Мониторинг условий реализации ФГОС ДО на уровне образовательной организации; Февраль-апрель 2014 Февраль – март 2015 Январь -февраль 2016; Мониторинг; Старший воспитатель. 3.; Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 3.1.; Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО; постоянно; Выполнение рекомендаций; Заведующая ст. воспитатель. 3.2.; Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт; постоянно; совещание; Заведующая ст. воспитатель. 4; Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 4.1.; Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования; 2014 – 2016 г.; Социальный заказ на повышение квалификации; Заведующая, ст. воспитатель. 4.2.; Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО; 2014-2016 г.; Пакет документов; МО. 4.3.; Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования; 2014 – 2016 г.; Оптимизация деятельности; Заведующая, ст.воспитатель, педагоги. 5.; Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 5.1.; Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования; постоянно.; Информирование общественности о введении ФГОС; Ответственный за сайт, Ст.воспитатель. 5.2.; Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования; Постоянно; Привлечение родителей к совместной деятельности; Ст.воспитатель Рабочая группа воспитатели. 5.3.; Организация публичной отчетности МБДОУ о работе по введению ФГОС дошкольного образования; Ежегодно; Публичный отчёт; Заведующая. 6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ. 6.1.; Степень освоения педагогами новой образовательной программы; Октябрь – ноябрь 2015; Внутренний мониторинг; Ст. воспитатель. 6.2.; Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами; Декабрь 2015; Внутренний мониторинг; Заведующая, ст. воспитатель. 6.3.; Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС; постоянно; Приведение в соответствие с законодательством РФ; Заведующая. 6.5.; Мониторинг образовательного процесса; 2 раза в год; мониторинг; Ст. воспитатель.. |  |
| --- | --- |